Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

Zawarta w dniu ……….. pomiędzy: Powiatem Starachowickim 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP 664-19-34-337 - Zarząd Dróg Powiatowych  z siedzibą   27-200  Starachowice, ul. Ostrowiecka 15  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej”.

2.    Zamówienie obejmuje  następujące przewidywane   ilości :

- Uzupełnienie ubytków  materiałem kamiennym frakcji  0-63 mm(tłuczniem) – 30 m3

-  Uzupełnienie ubytków  materiałem kamiennym frakcji  0-31,5 mm(tłuczniem) – 120 m3

- Uzupełnienie ubytków pospółką – 60 m3

- Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki z nadaniem spadków 
         poprzecznych  z zagęszczeniem walcem wibracyjnym – 10 000 m2.

3. Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja 
      pozostałej ilości remontów może być zlecona w mniejszej ilości lub nie być 
      zrealizowana.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

b.   zasadami wiedzy technicznej

c.   obowiązującymi  przepisami prawa

d.   przepisami o ruchu drogowym,

§  2

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

.

1.1.   Zakończenie realizacji całości zamówienia – 29 listopada  2019r.

a. 70% przedmiotu zamówienia (remont podstawowy) - należy wykonać do  
         17 maja  2019r.

- pozostałą część  - do  29 listopada 2019r.  – sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego.

1.2. Przed rozpoczęciem realizacji robót (remont podstawowy) Zamawiający przekaże plac
       budowy.

1.3. Wykonawca rozpocznie realizację robót  w ciągu 3 dni od dnia przekazania  placu 
        budowy. Zamawiający przekaże plac budowy nie wcześniej niż 10 kwietnia 2019 r.

1.4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
         wykonanie zamówienia zgodnie ze SST  Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu  
        określonego w pkt. 1.1 a.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy

  - dokonanie odbioru  robót

2.   Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
       w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  ze  Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

2. Wykonawca podczas prowadzenie robót  zobowiązany jest do ich oznakowania 
            zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych
            warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
           bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  (Dz. U. 220 z 2003 
           r. poz. 2181 z późn. zm.)

Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  
           czyszczone,   odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

3.  Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
            zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.

4. Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
            wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie
            prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
            zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

5.   Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów 
i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu umowy odbywać się  będzie według cen    jednostkowych określonych w formularzu obliczenia ceny będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

2.  Przewidywana wartość umowy wynosi :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT
      ………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

3. Należność ( wynagrodzenie ) za przedmiot umowy równa się  iloczynowi cen jednostkowych 
i ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót.

4. Rozliczanie    należności  będzie  się  odbywało  na  podstawie zestawień  ilości  wykonanych
i odebranych robót .

5. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  odbiega od przewidywanych  Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia  ilości faktycznie wykonanych robót  przez ceny jednostkowe  i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6.  Zmiana wartości umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia 
     aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, ze niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      6 miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      wykonania  remontu podstawowego.

2. W okresie rękojmi , gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad  
 w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3 O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIORY   ROBÓT

1.  Odbiór  częściowy  zostanie dokonany po zakończeniu realizacji remontu podstawowego, nie  później niż w ciągu  7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

2.  Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

3.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół (częściowy, końcowy) odbioru robót   zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

4.  Odbiór końcowy  zostanie   dokonany   po  zakończeniu    realizacji   całości  zadania   
 i  zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru  końcowego.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą częściową  i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

1. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru podpisany   przez  osoby 
     uczestniczące w odbiorze   i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury 
      w ciągu 21 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

NIP: 664-18-30-342

Faktury należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 10

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót (podanym w § 2, 
               pkt.1.3)- 0,1%wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego   w  § 6. pkt.2 
               za każdy  dzień zwłoki ;

b. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym –  0,2% 
         wartości  wynagrodzenia  umowy brutto określonego   w  § 6. pkt.2  za każdy dzień 
          zwłoki.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                umownego brutto  określonego § 6, pkt.2

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
       przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
       określonego w § 6, pkt.2.

6.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
      należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
      jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………….. ……….

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. Formularz obliczenia ceny

§ 16

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający