Starachowice  01.07.2019

ZP.2512.16.2019.EL

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Zamówienie obejmuje następujące ilości oznakowania poziomego:

- Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową – 14 600 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, białe – 50 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – 50 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – linie wibracyjno – akustyczne – 48 m2

- Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, kolorowe ( stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – 160 m2

Przedstawione powyżej ilości są maksymalnymi ilościami oznakowania poziomego. Minimalna ilość realizacji zamówienia wynosi 75% wartości maksymalnej. Realizacja pozostałej ilości oznakowania może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

1.2.   Szczegółowy opis robót zawierają  szczegółowe specyfikacje techniczne – zał. nr 4

1.3. Wykaz oznakowania poziomego do wykonania na terenie dróg powiatowych  zawiera

zał. nr 3 do niniejszej  specyfikacji.

2. Terminy wykonania.

2.1. Terminy wykonania ustala się następująco:

a.  Etap I  -  teren miasta Starachowice –  w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia

przekazania odcinków  dróg do malowania

b. Etap II -  teren poza miastem Starachowice – do 13 września 2019

c. Etap III - zakończenie zadania – 31 października 2019 (zakres wynikający
                                       z bieżącego  utrzymania dróg , nie ujęty w etapach poprzednich).

2.2. Na każdy etap Zamawiający przekaże odcinki  dróg, ulic do oznakowania poziomego.

a.  Na I etap odcinki dróg zostaną przekazane nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2.3. Rozpoczęcie II etapu po zakończeniu I etapu. Dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie II etapu po uzgodnieniu z zamawiającym.

2.4. Dopuszcza się przedłużenie realizacji I i II etapu w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. w przypadku opadów deszczu, uniemożliwiających wykonanie oznakowania poziomego. Okres przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

3    Przygotowanie oferty

3. 1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu  oferty” tj.: zał. nr 1

3.2. Cenę należy wyliczyć w „Formularzu obliczenia ceny” – zał. nr 2

3.3.  Ofertę należy podpisać zgodnie   z zasadami   reprezentacji wskazanymi we właściwym
         rejestrze KRS, a  w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami  reprezentacji 
         wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności   gospodarczej) 
         lub  innym dokumencie.

3.4. Jeżeli osoba/osoby  podpisująca ofertę działa na podstawie  pełnomocnictwa, 
         to pełnomocnictwo  musi w swej treści   jednoznacznie określać zasady umocowania 
         podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
         Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone  w oryginale lub 
         kopii poświadczonej  zgodność  z oryginałem  (kopia powinna być  poświadczona  
          notarialnie).

3.5. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji
         i informacji  o działalności  gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
         rejestru lub ewidencji.

3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na czas realizacji zamówienia 
        malowarkę – 1 jednostka.

4 .  Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia  08 lipca 2019.

w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

W załączeniu:

- Formularz oferty – zał. nr 1

- Formularz  obliczenia cena – zał. 2

- Wykaz dróg – zał. 3

- SST- zał. 4

- Istotne postanowienia umowy – zał. 5

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2512.16.2019pn.: „Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem art.96 ust. 3a i 3b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 ust. 1-3  RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Pan/Pani  jest uprawniony/uprawniona do uzyskania od zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są jego/jej dane osobowe , a jeżeli ma to miejsce jest uprawniony/ uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15  ust.1-3 RODO.

Zamawiający w celu wykonania powyższego obowiązku może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania

w szczególności:

podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia, lub

podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Wystąpienie Pana/Pani z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wniesienie powyższego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający 
nie udostępni tych danych, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w  art. 18 ust. 2 RODO *

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1

Wykonawca:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

…………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

O F E R T A

Powiat Starachowicki

Zarząd Dróg Powiatowych

27-200 Starachowice

Ul. Ostrowiecka 15

W odpowiedzi  na zaproszenie do składania ofert na:

„Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”

Składam (my) niniejsza ofertę:

- Oferuję (my) wykonanie zamówienia za następującą cenę :

………………..……………….. zł  netto

……………..……………………. zł  podatek VAT ….%

............................................ zł  brutto

słownie złotych: ......................................................................................................

………………………………………………………………………………brutto.

- Oświadczam (my) , że do realizacji niniejszego zamówienia posiadam (my) do dyspozycji  malowarkę.

............................... dnia....................                    .................................................                                                                                                                                        		                                                                                                                                podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl