Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

Zawarta w dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP 664-19-34-337 - Zarząd Dróg Powiatowych  z siedzibą   27-200  Starachowice, ul. Ostrowiecka 15  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”.

2.    Zamówienie obejmuje  następujące ilości oznakowania poziomego :

- Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową – 14 600 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, białe – 50 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – 50 m2

- Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – linie wibracyjno – akustyczne – 48 m2

- Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, kolorowe ( stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – 160 m2

Przedstawione powyżej ilości są maksymalnymi ilościami oznakowania poziomego. Minimalna ilość realizacji zamówienia wynosi 75% wartości maksymalnej. Realizacja pozostałej ilości oznakowania może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

b.   zasadami wiedzy technicznej

c.   obowiązującymi  przepisami prawa

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1. Terminy wykonania ustala się następująco:

a.  Etap I  -  teren miasta Starachowice –  w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia

przekazania odcinków  dróg do malowania

b. Etap II -  teren poza miastem Starachowice – do 13 września 2019

c. Etap III - zakończenie zadania – 31 października 2019 (zakres wynikający
                                                z bieżącego  utrzymania dróg , nie ujęty w etapach poprzednich).

2. Na każdy etap Zamawiający przekaże odcinki  dróg , ulic do   oznakowania poziomego.

a.  Na I etap odcinki dróg zostaną przekazane nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Rozpoczęcie II etapu po zakończeniu I etapu. Dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie II etapu po uzgodnieniu z zamawiającym.

4. Dopuszcza się przedłużenie realizacji I i II etapu w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. w przypadku opadów deszczu, uniemożliwiających wykonanie oznakowania poziomego. Okres przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a. przekazanie odcinków dróg do oznakowania poziomego

b. dokonanie odbioru  robót

2.  Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
       w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  ze  Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

2. Wykonawca podczas prowadzenie robót  zobowiązany jest do ich oznakowania 
            zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych
            warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
           bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  (Dz. U. 2019 poz. 880)

Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  
           czyszczone,   odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

3.  Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
            zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.

4. Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
            wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie
            prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
            zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

5.   Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

§ 5

MATERIAŁY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1.  Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1 odbywać się będzie według
      cen jednostkowych określonych  przez Wykonawcę w formularzu obliczania ceny.

2.  Przewidywana wartość umowy wynosi :

……………  zł brutto  słownie złotych: …………………….…………………………….………………

3. Należność ( wynagrodzenie ) za przedmiot umowy równa się  iloczynowi cen
 jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu obliczenia ceny  i ilości metrów wykonanego  oznakowania.

4.  Zmiana wartości umowy podana w pkt. 2 w zależności od ilości wykonanego oznakowania  
      nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, ze nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      6 miesięcznej gwarancji jakości na oznakowanie cienkowarstwowe .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      oznakowania każdego etapu wymienionego  w § 2.

2.  Strony  postanawiają, że nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      18 miesięcznej gwarancji jakości na oznakowanie grubowarstwowe .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      oznakowania każdego etapu wymienionego  w § 2.

2. W okresie rękojmi , gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią się po dokonaniu odbioru końcowego  w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3 O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIORY   ROBÓT

1.   Zamawiający dopuszcza dwa odbiory częściowe tj:

  - pierwszy odbiór po wykonaniu oznakowania na terenie miasta Starachowice

  - drugi odbiór po wykonaniu oznakowania na drogach poza miastem.

2.  Zamawiający dokona odbioru częściowego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia robót do 
      odbioru.

3. Odbiór  końcowy  zostanie  dokonany  po  zakończeniu  realizacji  całości  zadania 
     i zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego.

Zamawiający dokona  odbioru  końcowego  robót w terminie nie później niż  w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

4. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać 
zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą częściową  i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

1. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru podpisany   przez  osoby 
 uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego i Wykonawcy   oraz zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

- Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, końcowego wykonanych robót (oznakowania) wraz z zestawieniem ilościowo - wartościowym wykonanego oznakowania  na poszczególnych odcinkach dróg.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury 
 w ciągu 21 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

4. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§ 10

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 ust. 1 (każdego etapu) - 0,5% 
               wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust.2 za każdy 
               dzień  zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

b. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  0,5% 
                    wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6 ust.2 za każdy 
                    dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    zamawiającego  na usunięcie wad.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 6 ust.2

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 6ust.2.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
     należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
     jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………….. ……….

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. Formularz obliczenia ceny

§ 15

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający