Załącznik nr 4

UMOWA  nr  ZP…………………….

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Remont odwodnienia drogi powiatowej  nr 0561 T w msc. Mirzec-Poddąbrowa”

2. Przedmiot Umowy obejmuje remont odwodnienia drogi powiatowej nr 0560 T w miejscowości Mirzec-Poddąbrowa. Roboty obejmują: oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu przydrożnego, wymianę (remont) czterech istniejących przepustów poprzecznych o średnicy fi 40 cm  i miejscowe umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi.

3. Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy z dnia [    ].

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1. Zakończenie realizacji zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Wykonawca rozpocznie realizację robót w ciągu trzech (3) dni od dnia przekazania placu budowy.

3. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku
      niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie zamówienia.

4.  Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:

-  zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 
2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

-   przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

5.	Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że okoliczności wskazane w ust. 5 mają wpływ na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

6. 	Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy,

  - dokonanie odbioru  robót.

2.  Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych
       w SST.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  SST wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami             i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2. 	Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy  zobowiązany jest do ich oznakowania  zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub  wymieniane  na  nowe;

3.  	Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
            zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca;

4. 		Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
            wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie
            prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
            zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

5.   	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
     	 	ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
      		Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
      		postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

6.  	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 
granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji  inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt  odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej 
z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  SST.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się  będzie według cen    jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

2.  Przewidywana wartość Umowy wynosi :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT
      ………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

3. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi  iloczyn cen jednostkowych wskazanych            w ofercie Wykonawcy (kosztorys ofertowy) i ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót.

4.  Rozliczanie   należności  będzie  się  odbywało  na  podstawie zestawień  ilości  wykonanych
i odebranych robót.

5. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  odbiega od przewidywanych  Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia  ilości faktycznie wykonanych robót  przez ceny jednostkowe i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6.  Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia 
     aneksu do Umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 
      12 miesięcznej gwarancji jakości.

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad  
 w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu Umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4.  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIÓR   ROBÓT

1. Odbiór  końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy        i pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

2. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych remontów.

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

4. Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany Przedmiot 
     Umowy posiada wady nie zostanie on odebrany.

5. Wykonanie i odbiory robót  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.

2. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie protokół odbioru, wskazany w ust.1, podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy                     i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej   faktury  VAT w ciągu 21 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury Zamawiającemu.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

NIP: 664-18-30-342

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót we wskazanym terminie (podanym                w § 2 ust. 2) - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień zwłoki;

b.   za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1    – 2,0% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 2  za każdy  dzień  zwłoki;

c.    za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji –  0,2% 
       wartości  wynagrodzenia  umowy brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień 
       zwłoki.

d. za odstąpienie  przez Zamawiającego Umowy  z przyczyn, za które 
             odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
             Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
       przewidzianych w Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
       określonego w § 6 ust. 2.

6.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
      należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
      jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………………….……….

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją Umowy            w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 15

Integralną częścią Umowy są:

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………..

Wykonawca                                                			 Zamawiający